## Feuil1
2013-11-04 | 2013-11-12 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19
Réalisation des documents de spécification | [25 empty] | Débugage
Réalisation des maquettes
Réalisation des thèmes graphique & Implémentation de l'interface
[6 empty] | Réalisation des vues de base |  |  |  | Amélioration des interfaces |  | Amélioration de la connexion |  | Amélioration ergonomie interface |  | Amélioration ergonomie interface |  | Ajout méthodes de statistiques | [5 empty] | implémentation partie Correction
[8 empty] | Correction bug interface |  |  | Création de la partie gestion des quiz | [5 empty] | Création partie Statistique + implémentation méthodes de calcul |  |  | Implémentation des filtre de difficulté |  |  | Implémentation du chronomètre
[11 empty] | Amélioration sécurité connexion | [12 empty] | Implémentation des switch question
Correction bug connexion
Doc spécification
Implémentation requètes gestion de quiz
[6 empty] | Réalisation du lien avec la BDD |  |  |  | Realisation requètes SQL de tests |  |  | Implémentation inscription SQL |  |  |  | Epuration du code |  | Gestion des sessions |  |  |  | Gestion des statistiques
[12 empty] | Implémentation des sessions | [5 empty] | Correction bug de session |  |  | Implémentation partie jouer |  |  |  |  | Doc spécification
Quentin Curtet | [5 empty] | Création du projet |  |  |  | Implémentation de la gestion d'images |  |  | Implémentation gestion quiz |  |  |  | Epuration du code |  |  | Implémentation partie jouer
Mickaël Sinardet | [10 empty] | Correction de bug | [6 empty] | Amélioration gestion quiz | [7 empty] | implémentation modification quiz
Mérovée Charrue | [9 empty] | Correction de bug partie connexion
Fatouma HassanHamad
Tous | [5 empty] | Test comit SVN